## 선택 (hidden)
공종구분 | 계약방법 | 낙찰방법 | 입찰장소 | 차량 | 사무원 | 국제입찰 | 적용법규 | 지역업체참여 | 건축물유형 | 공사성격 | BIM적용 | 용역종류
2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2
단순한 공종 | PQ심사 | 적격 | 본청 | 미적용 | 미적용 | 국내입찰 | 국가계약법 | 적용 | 관람집회 | 신축 | 미적용 | 감독권한대행 등 건설사업관리
보통의 공종 | 일반경쟁 | 견적서제출 | 서울지방청 | 1,600cc 1대 | 보통인부 1인 | 국제입찰 | 지방계약법 | 미적용 | 전시시설 | 전면 리모델링(증축포함) | 적용 | 건설사업관리
복잡한 공종 | 제안서 | 최저가 | 부산지방청 | 1,600cc 2대 | 보통인부 2인 |  |  |  | 공용청사 | 순환 리모델링
| 협상 |  | 인천지방청 | [5 empty] | 공동주택
| 실적제한 |  | 대구지방청
| 수의계약 |  | 강원지방청
| 수의계약(소액) |  | 충북지방청
| 지역제한(서울) |  | 전북지방청
| 지역제한(부산) |  | 경남지방청
| 지역제한(대구) |  | 제주지방청
| 지역제한(인천) |  | 대전지방청
지역제한(광주)
지역제한(대전)
지역제한(울산)
지역제한(경기)
지역제한(경북)
지역제한(경남)
지역제한(충북)
지역제한(충남)
지역제한(강원)
지역제한(전북)
지역제한(전남)
지역제한(제주)
기타

## 인력배치계획
건설사업관리 인원배치 계획표
□ 용역명 : |  |  | 제2 해양기상기지 신축사업 건설사업관리(감독권한대행) | [8 empty] | □ 건설사업관리기간 : 12개월
구분 |  | 분야 | 등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 투입 월수
시공단계
상 주 | 공통 | 총괄책임(건축) | 특급기술자 | [12 empty] | 0
| 설계 | 건축설계 | 고급기술자 | [12 empty] | 0
|  | 토목설계 | 고급기술자 | [12 empty] | 0
|  | 조경설계 | 고급기술자 | [12 empty] | 0
|  | 기계설계 | 고급기술자 | [12 empty] | 0
|  | 전기설계 | 고급기술자 | [12 empty] | 0
|  | 통신설계 | 고급기술자 | [12 empty] | 0
|  | 소방설계 | 고급기술자 | [12 empty] | 0
|  | 설계단계 소계 | [13 empty] | 0
| 공통 | 총괄책임(건축) | 고급기술자 | [12 empty] | 12 | bar: 1 to □ 건설사업관리기간 : 12개월 12
|  | 토목 | 고급기술자 | 1: 0.5; 2: 0.5; □ 건설사업관리기간 : 12개월 10: 0.5; □ 건설사업관리기간 : 12개월 11: 0.5 | 2
0
|  | 기계 | 고급기술자 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2.5
|  | 전기 | 초급기술자 |  | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.8
|  | 통신 | 초급기술자 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2
|  | 시공단계 소계 |  | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 22.3
상주 소계 |  |  |  | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 22.3
기 술 지 원 |  | 건축 | 고급기술자 | [12 empty] | 월 1회 이상 현장 방문
|  | 토목 | 고급기술자
|  | 기계 | 고급기술자
|  | 전기 | 고급기술자
|  | 통신 | 고급기술자
|  | 소방 | 초급감리원 | [12 empty] | 주 1회
비상주 소계
총계(상주+비상주)
주1) | 기술지원 소방분야(초급)는 주 1회 상주
주2) | 시공단계 현지사무원 2인 배치(전체용역기간 1인, 시공단계 1인)
주2) | 본 배치계획서는 발주기관 및 사업진행 상황에 따라 조정될 수 있음